|  |
| --- |
| **湖北省红十字会“三救”工作经费”绩效目标自评表**  |
| （2017年度） |
| 专项（项目）名称 | 红十字“三救”工作经费 |
| 主管部门 | 赈济救护部 | 实施单位 | 湖北省红十字会 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 552 | 533.80 | 96.70% |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 552 | 533.80 | 96.70% |
| 申请当年预算拨款 | 549.5 | 531.31 | 96.7% |
| 其他资金（包括结转结余） | 2.5 | 2.49 | 99.6% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：增强救灾物资储备，加强救援队伍建设，加大募捐筹资力度。目标2：扎实开展应急救护知识“五进”，加强救护师资队伍建设。目标3：改善最易受损群体境况,继续实施关爱失智老人、圆梦行动及临时救助。 | 目标 1：全年完成备灾仓库督导检查次数9次，应急救援队伍6支，达到了救援阶段可保障2万人生活饮用水需求，实现了库容利用率≥95%，物资损耗率0，出入库准确率100%，物资出入库时间4小时以内的目标。 目标2：全年培训救护师资骨干人数132人，开展“五进”次数37次，举办老年介护师资培训48人，救护培训群众满意度99%。 目标3：失智老人救助数950人，救助贫困大学生253人，临时救助人数314人，救助人群满意度95%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 备灾仓库督导检查次数 | 9 | 9（1主8辅仓库各一次） |  |
| 应急救援队伍 | 6 | 6（省会3支，荆门1支，襄阳1支，黄冈1支） |  |
| 供水救援可满足用水需求 | 救援阶段可保障2万人生活饮用水需求 | 救援阶段可保障2万人生活饮用水需求 |  |
| 救护师资人数 | 100人 | 132人 |  |
| “五进”次数 | 10次 | 37次 |  |
| 老年介护师资培训人数 | 45人 | 48人 |  |
| 失智老人救助数 | 900人 | 950 |  |
| 贫困大学生救助数 | 180人 | 253人 |  |
| 临时救助人数 | 250人 | 314人 |  |
| 质量指标 | 库容利用率 | 95%以上 | 95%以上 |  |
| 物资损耗率 | 1‰以下 | 0 |  |
| 时效指标 | 出入库准确率 | 99%以上 | 100% |  |
| 物资出入库时间 | 24小时以内 | 4小时以内 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救护培训群众满意度 | 90%以上 | 99% |  |
| 救助人群满意度 | 90%以上 | 95% |  |
| 说明 | 无。 |